## Planilha1
Tarefa | Data de Início | Duração (dias) | Data de Término
Levantamento de Requisitos | 2024-11-02 | 2 | 2024-11-04
Configuração do Ambiente | 2024-11-06 | 2 | 2024-11-08
Planejamento de Tarefas | 2024-11-07 | 2 | 2024-11-09
Interface de Usuário | 2024-11-10 | 4 | 2024-11-14
Integração com API | 2024-11-11 | 4 | 2024-11-15
Autenticação de Usuário | 2024-11-14 | 4 | 2024-11-18
Funcionalidade de Favoritos | 2024-11-16 | 3 | 2024-11-19
Notificações Push | 2024-11-24 | 2 | 2024-11-26
Cache e Performance | 2024-11-27 | 1 | 2024-11-28
Testes de Funcionalidades | 2024-11-28 | 1 | 2024-11-29
Testes de Performance | 2024-11-28 | 1 | 2024-11-29
Correção de Erros | 2024-11-29 | 1 | 2024-11-30
Ajustes Finais | 2024-11-29 | 1 | 2024-11-30
Documentação | 2024-12-07 | 1 | 2024-12-08
Apresentação Final | 2024-12-09 | 0.5 | 2024-12-09 12:00
45596
45639
Formulas:
Data de Término = [Data de Início]+[Duração (dias)]